## v2.0
目的
模板化，更方便维护
好处
减少curd、list、report重复繁琐的工作
预期结果 |  |  |  | 类型
1，使用yeoman-generator |  |  |  |  | 重写
2，使用ejs模板代替字符串拼接，更好维护 |  |  |  |  | 迁移优化
3，去除logger日志中间件，使用debug
4，预览页面新增 复制 和 代码高亮 功能
5，代码重构优化
项目名 | 版本号 | 模块 | 功能点 | 类型 | 计划工时（h） | 实际完成时间 | 完成情况
vtx-code-cli | v2.0 | curd（增删改查） | route.js |  | 6
|  |  | modal.js |  | 6
|  |  | View.js |  | 4 | 2019-04-15 | 已完成
|  |  | Add.js |  | 10 | 2019-04-12 | 已完成
|  | list（列表） | route.js |  | 4
|  |  | modal.js |  | 4
|  | report（报表） | route.js |  | 4
|  |  | modal.js |  | 4
|  | empty（空模板） | route.js |  |  |  | 已完成
|  |  | modal.js |  |  |  | 已完成
|  | 查看 |  |  |  |  | 已完成
|  | 导出 |  |  |  |  | 已完成
|  | 定时器 |  |  |  |  | 已完成